## Sheet1
Task | Start time | Finish time | Implemented by | Evaluation(%)
Feasibility study phase
Khảo sát sơ bộ | 2022-03-06 | 2022-05-06 | Giang Nguyen Thi Huong | 20
Thu thập những trường dữ liệu cần thiết | 2022-03-06 | 2022-05-06 | Anh Tang Ba Tuan | 20
|  |  | Tho Nguyen Duc | 20
|  |  | Hieu Nguyen Duy | 20
Duyệt nội dung | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Bach Tran Xuan | 20
Requirement Analysis phase
Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2022-05-06 | 2022-10-06 | Bach Tran Xuan | 20
Đóng góp ý kiến | 2022-05-06 | 2022-10-06 | Giang Nguyen Thi Huong | 20
|  |  | Anh Tang Ba Tuan | 20
|  |  | Tho Tran Duc | 20
|  |  | Hieu Nguyen Duy | 20
Design phase
Chọn mẫu thiết kế web | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Tho Nguyen Duc | 25
Đóng góp ý kiến | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Giang Nguyen Thi Huong | 15
|  |  | Anh Tang Ba Tuan | 20
|  |  | Hieu Nguyen Duy | 20
Chỉnh sửa và duyệt | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Bach Tran Xuan | 20
Development phase
Sưu tầm dữ liệu | 2022-11-06 | 17/6/2022 | Tho Nguyen Duc | 9
|  |  | Giang Nguyen Thi Huong | 8
|  |  | Hieu Nguyen Duy | 8
Phát triển Front-End | 2022-11-06 | 25/6/2022 | Tho Nguyen Duc | 10
|  |  | Anh Tang Ba Tuan | 10
|  |  | Hieu Nguyen Duy | 10
Phát triển Back-End | 2022-11-06 | 25/6/2022 | Bach Tran Xuan | 20
Viết tài liệu phát triển đồ án | 2022-11-06 | 27/6/2022 | Giang Nguyen Thi Huong | 12
|  |  | Tho Nguyen Duc | 13
Testing phase
Kiểm thử chức năng | 28/6/2022 | 29/6/2022 | Giang Nguyen Thi Huong | 20
|  |  | Anh Tang Ba Tuan | 20
|  |  | Hieu Nguyen Duy | 20
Kiểm thử lỗi | 28/6/2022 | 29/6/2022 | Bach Tran Xuan | 20
|  |  | Tho Nguyen Duc | 20
Deployment phase
Bảo trì | 29/6/2022 | 30/6/2022 | Bach Tran Xuan | 34
|  |  | Hieu Nguyen Duy | 33
|  |  | Tho Nguyen Duc | 33